## Mapa de calor
Critério de Aceitação de Risco · mapa de calor (probabilidade × impacto)
Da Norma à Liderança · Instrumento 2 · Capítulos 12 e 16
| 1 · Insignif. | 2 · Menor | 3 · Moderado | 4 · Maior | 5 · Catastr.
5 · Quase certo | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 · Provável | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 · Possível | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 · Improvável | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 · Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Alçadas
Alçadas de aceitação
Espelhe as alçadas da sua organização · risco crítico não se aceita por delegação; nenhum aceite se renova por decurso de prazo
Faixa | Nível | Quem decide | O que se exige | Validade
1 a 4 | Baixo | Gestor da área | Registro no inventário de riscos | 24 meses
5 a 9 | Moderado | Dono do processo de negócio | Registro formal e monitoramento por indicador | 12 meses
10 a 14 | Alto | Diretor da área afetada | Plano de tratamento obrigatório, com prazo e responsável | 6 meses
15 a 25 | Crítico | Comitê executivo ou diretoria | Plano de tratamento, compensatório em operação e reapresentação trimestral | 3 meses
Copyright © 2026 André Augusto Azarias de Souza · Da Norma à Liderança · uso livre na sua organização; venda e redistribuição proibidas